| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ БOРO РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫN КYCEКEЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛEMEHЕ ХАКИМИEТЕ 452470, Бoрo районы, Кyceкeй ауыл Новостройки урамы, 8 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ Сельского поселения кусекеевский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНого РАЙОНа БИРСКИЙ район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452470, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Новостройки, 8 |
| --- | --- | --- |

| KАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 03 марта 2023 й. | № 12 | 03 марта 2023 г. |
|  | О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений к пропуску весеннего паводка 2023 года. |  |

В целях своевременной подготовки населенных пунктов, хозяйственных

сооружений, зданий социально-культурных учреждений,  инженерных сетей и гидротехнических сооружений, расположенных на территории сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан к паводку 2023 года Администрация сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан  п о с т а н о в л я е т:

1.В соответствии с планом основных мероприятий администрации  муниципального района Бирский район на территории  сельсовета создать паводковую комиссию для организации работ по подготовке и пропуску весеннего паводка 2022 года в следующем составе:

Председатель комиссии – Банников С.И-  глава сельского поселения

Члены комиссии:

Гирфанов Р.Д.    - директор МУП « С-з Забельский»

Кишканов Е.Ю – директор МКОУ СОШ с. Кусекеево

Шевкунова К.Н. – фельдшер ФАП с. Кусекеево

Мурашкинцева Н.В. – заведующая СДК с. Кусекеево

Пайдиев Т.Б. – староста д.Шамсутдин

Маргамов И.Х – депутат Совета сельского поселения

2.Утвердить  план работы паводковой комиссии по подготовке и проведению весеннего паводка 2023 года (приложение № 1)

3.Рекомендовать руководителям хозяйств расположенных на территории

сельсовета создать аварийные  бригады по проведению противопаводковых работ.

4.В период ледохода и высокого уровня паводка организовать круглосуточное дежурство из числа работников хозяйств.

5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на паводковую комиссию.

Глава сельского поселения                                                                   С.И.Банников

Приложение

к постановлению администрации

СП Кусекеевский сельсовет

муниципального района Бирский район РБ

№ 12 от 03.03.2023 г.

План

мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2023 году

по сельскому поселению Кусекеевский сельсовет МР Бирский район РБ

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение ( по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить складские хозяйства, материальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ в д Шамсутдин, с-зе Забельский | До 1.04.2023 | Гирфанов Р.Д, Маргамов И.Х. (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить невозможность попадания с талыми водами различных отходов производства в водоемы, а также надлежащее состояние территорий предприятий, совхозов и сельхозкооперативов | До 1.04.2023 | Гирфанов Р.Д Халецкий А.Н. (по согласованию) |
| 3 | Создать аварийные бригады по проведению противопаводковых работ, назначить ответственных лиц по обеспечению защиты подведомственных объектов и сооружений от повреждения во время паводка. Провести с ними инструктаж. Разработать план мероприятий на период паводка, представить их в комиссию | До 1.04.2023 | Кишканов Е.Ю. Гирфанов Р.Д Банников С.И |
| 4 | Выявить неорганизованные места скопления бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на МТФ, на берегах рек и озер в целях обеспечения экологической безопасности и принять меры к их ликвидации | До 1.04.2023 | Гирфанов Р.Д Халецкий А.Н. Банников С.И |
| 5 | Провести инвентаризацию всех имеющихся плавсредств, подготовить спасательные средства в д. Шамсутдин | До 1.04.2023 | Банников С.И Пайдиев Т.Б |
| 6 | Составить список семей, подлежащих эвакуации из зон затопления, организовать размещение людей из затопляемой зоны в д Поповка, д.Шамсутдин, д.Кандаковка | До 1.04.2023 | Администрация СП |
| 7 | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления | До 1.04.2023 | Гирфанов Р.Д Халецкий А.Н. (по согласованию) |
| 8 | Создать запасы муки и продовольствия, а также предметов первой необходимости в магазинах д. Кандаковка, с Кусекеево, д. Акудибашево | До 1.04.2023 | Администрация СП |
| 9 | Обеспечить особый режим работы в детских учреждениях. Провести инструктаж | До 1.04.2023 | Кишканов Е.Ю. (по согласованию) |
| 10 | Провести инструктаж с населением д. Шамсутдин с вручением памяток под роспись с определением возможных мест эвакуации | До 10.04.2023 | Администрация СП |
| 11 | Организовать круглосуточное дежурство во время паводка в д.Шамсутдин, д. Кандаковка, администрация СП Кусекеевский сельсовет | Во время паводка | Пайдиев Т.Б Гирфанов Р.Д Глава СП |